## DV GIÀN GIÁO
|  | DỰ ÁN/ DỊCH VỤ | [8 empty] | Số: …...............
|  | DỊCH VỤ LẮP ĐẶT/ THÁO DỠ GIÀN GIÁO | [8 empty] | Ngày: | ../../2024
|  | Hợp đồng số: …............................... | [8 empty] | Tiến độ đạt: …….%
BÁO CÁO CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY
- Bộ phận báo cáo: Giám sát tổ giàn giáo |  |  |  |  | Thời tiết trong ngày: |  |  |  | Nắng |  | Thời gian làm việc
- Người nhận: Mr…....... P. KHSX | [8 empty] | Mây mù |  | 7h30a.m-4h30p.m
- CC: Nguyễn Thành Duy - PGĐ Công ty | [8 empty] | Mưa
A | Nhân sự trong ngày: |  | Người |  |  | B | Thiết bị sử dụng trong ngày
Stt | Nhân sự |  | SL | Ghi chú |  | Stt | Phương tiện, dụng cụ |  |  | Đvt | SL | Ghi chú
I | Nhân sự MEEC |  |  |  |  | I | Phần MEEC
1 | Giám sát giàn giáo |  |  |  |  | 1 | Xe tải cẩu 10 tấn |  |  | Xe
2 | Giám sát an toàn |  |  |  |  | 2 | Xe tải chở vật tư 5 tấn |  |  | Xe
3 | Nhóm trưởng |  |  |  |  | ….. | ….........
4 | Công Nhân
II | Nhân sự nhà thầu phụ |  |  |  |  | II | Phần nhà thầu phụ
1 | Giám sát |  |  |  |  | 1 | Xe tải cẩu 10 tấn |  |  | Xe
2 | Công nhân |  |  |  |  | 2 | Xe tải chở vật tư 5 tấn |  |  | Xe
[6 empty] | ….. | …................
C | Công việc thực hiện trong ngày
I | Công việc lắp đặt giàn giáo:
Stt | SỐ WO/PO |  | Tên thiết bị |  | KL THỰC HIỆN/M3 | [5 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Loại GG | SL | Dài | Rộng | Cao | KL
1 |  |  |  |  | Tháp/Treo |  |  |  |  | 0
2 | [9 empty] | 0
3 | [9 empty] | 0
4 | [9 empty] | 0
5 | [9 empty] | 0
….... | [9 empty] | 0
TỔNG CỘNG: | [9 empty] | 0
II | Công việc tháo dỡ giàn giáo:
Stt | SỐ WO/PO |  | Tên thiết bị |  | KL THỰC HIỆN/M3 | [5 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Loại GG | SL | Dài | Rộng | Cao | KL
1 |  |  |  |  | Tháp/Treo |  |  |  |  | 0
2 | [9 empty] | 0
3 | [9 empty] | 0
4 | [9 empty] | 0
5 | [9 empty] | 0
6 | [9 empty] | 0
….. | [9 empty] | 0
TỔNG CỘNG: | [9 empty] | 0
III | Công tác an toàn & Quản lý chất lượng:
1
2
D | Khó khăn |  |  |  | E | Đề xuất, kiến nghị
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
Bộ phận báo cáo |  |  |  |  | Bộ phận nhận báo cáo
Họ và tên: ….......................... |  |  |  |  | Họ và tên: | …...............................
Chức danh: |  | …...................... |  |  | Chức danh: …...........................
Chữ ký: |  |  |  |  | Chữ ký: