## Sheet1
BẢNG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
NỘI DUNG:…………………………………………………………
KÈM THEO KẾ HOẠCH MUA SẮM SỐ: NGÀY:
2022-06-07
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | SỐ NGÀY THỰC HIỆN | PHỤ TRÁCH
1 | Thực hiện soạn Thư chào giá | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 1 | Nguyễn Văn A
2 | Gửi Thư chào giá | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 1 | Trần Thị B
3 | Tiếp nhận và mở thư chào giá | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 | Trần Thị B
4 | Đánh giá kỹ thuật | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 1 | Lê Văn C
5 | Đánh giá thương mại | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 1 | Nguyễn Văn A
6 | Trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 1 | Nguyễn Văn A
7 | Thương thảo hợp đồng với nhà cung cấp | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 1 | Nguyễn Văn A
8 | Gửi hợp đồng cho các phòng ban góp ý | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2 | Nguyễn Văn A
9 | Hoàn thành và trình ký Hợp đồng | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 1 | Nguyễn Văn A
Formulas:
NGÀY BẮT ĐẦU = [NGÀY KẾT THÚC, row above]
NGÀY BẮT ĐẦU = [NGÀY KẾT THÚC, row above]+5
NGÀY KẾT THÚC = [NGÀY BẮT ĐẦU]
NGÀY KẾT THÚC = [NGÀY BẮT ĐẦU]+1

## Sheet2
PHỤ LỤC 01 - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ KIẾN
NỘI DUNG:…………………………………………………………
KÈM THEO KẾ HOẠCH MUA SẮM SỐ: NGÀY:
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN | GIỜ BẮT ĐẦU (NẾU CÓ) | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | SỐ NGÀY THỰC HIỆN | NGƯỜI PHỤ TRÁCH/PHÒNG BAN | NGƯỜI PHỐI HỢP/PHÒNG BAN | GHI CHÚ
1 | Phát hành Thư chào giá
2 | Gửi Thư chào giá
3 | Hạn cuối tiếp nhận Thư chào giá | 00 h 00
4 | Mở Thư chào giá | 00 h 00
5 | Đánh giá kỹ thuật
6 | Đánh giá thương mại
7 | Trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
8 | Gửi Hợp đồng cho các phòng ban góp ý
9 | Thương thảo hợp đồng với nhà cung cấp
10 | Hoàn thành và trình ký Hợp đồng