## Quyet toan (2) (hidden)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG & GIÁ TRỊ THANH TOÁN DỊCH VỤ
Hôm nay, ngày ….... tháng ….. năm 2020, chúng tôi gồm có:
Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN MRS VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 7 số 245, phố Trần Quốc Hoàn, tổ 5, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0109238868
Điện thoại : 0943 724 343
Đại diện: Bà Khuất Thị Thu Hằng Chức vụ: Giám Đốc
Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG (MEEC)
Địa chỉ: Phân khu Công nghiệp Sài Gòn, Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số thuế: 4300851672
Điện thoại : 0935.221.905
Đại diện: Ông Lê Văn Danh Chức vụ: Giám đốc
Căn cứ: - Hợp đồng số 11-2020/HĐ/MEEC-MRS và phụ lục 01 đính kèm ngày 14/07/2020 Về việc "Thuê vật tư giàn giáo" - Biên bản bàn giao vật tư giàn giáo.
Hai bên thống nhất khối lượng và giá trị thanh toán dịch vụ Thuê vật tư giàn giáo từ ngày 14/07/2020 đến 14/08/2020 (01 tháng ) như sau:
| TT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Thời gian thuê | Đơn giá thuê (VNĐ/ tháng) | Thành tiền (vnđ) | Ghi chú
| 1 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 6m | Ống | 1067 | 1 tháng | 35000 | 37345000 |  | 1750 | 33250 | 35000 | 17.5
| 2 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 4m | Ống | 3260 | 1 tháng | 23500 | 76610000 |  | 1175 | 22325 | 23500 | 34982.5
| 3 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 3.5m | Ống | 2475 | 1 tháng | 22000 | 54450000 |  | 1100 | 20900 | 22000
| 4 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 3.0m | Ống | 4472 | 1 tháng | 17500 | 78260000 |  | 875 | 16625 | 17500
| 5 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 2.5m | Ống | 3614 | 1 tháng | 16000 | 57824000 |  | 800 | 15200 | 16000
| 6 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 2m | Ống | 2220 | 1 tháng | 12000 | 26640000 |  | 600 | 11400 | 12000
| 7 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 1.5m | Ống | 1268 | 1 tháng | 10500 | 13314000 |  | 525 | 9975 | 10500
| 8 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 1.0m | Ống | 133 | 1 tháng | 5500 | 731500 |  | 275 | 5225 | 5500
| 9 | Thang giàn giáo Dài L=3m | Cái | 80 | 1 tháng | 54000 | 4320000 |  | 2700 | 51300 | 54000
| 10 | Thang giàn giáo Dài L=4m | Cái | 30 | 1 tháng | 78000 | 2340000 |  | 3900 | 74100 | 78000
| 11 | Mâm lót sàn bằng tôn mạ kẽm dày 1,2ly x 3.0m | Cái | 5340 | 1 tháng | 18200 | 97188000 |  | 910 | 17290 | 18200
| 12 | Mâm lót sàn bằng tôn mạ kẽm dày 1,2ly x 2.0m | Cái | 2200 | 1 tháng | 13000 | 28600000 |  | 650 | 12350 | 13000
| 13 | Mâm lót sàn bằng tôn mạ kẽm dày 1,2ly x 1.5m | Cái | 740 | 1 tháng | 10000 | 7400000 |  | 500 | 9500 | 10000
| 14 | Mâm lót sàn bằng tôn mạ kẽm dày 1,2ly x 1.0m | Cái | 400 | 1 tháng | 7000 | 2800000 |  | 350 | 6650 | 7000
| 15 | Cùm chết | Cái | 34684 | 1 tháng | 3815 | 132319460 |  | 190.75 | 3624.25 | 3815
| 16 | Cùm xoay | Cái | 11342 | 1 tháng | 4333 | 49144886 |  | 216.65 | 4116.35 | 4333
| 17 | Cùm đơn | Cái | 6795 | 1 tháng | 2263 | 15377085 |  | 113.15 | 2149.85 | 2263
| 18 | Ống nối | Cái | 1068 | 1 tháng | 2800 | 2990400 |  | 140 | 2660 | 2800
| 19 | Kẹp Mâm BS 1139 | Cái | 7430 | 1 tháng | 2400 | 17832000 |  | 120 | 2280 | 2400
| 20 | Chân đế 150*150*5mm | Cái | 801 | 1 tháng | 3104 | 2486304 |  | 155.2 | 2948.8 | 3104
| Tổng giá trị thực hiện |  |  |  |  | 3104 | 707972635
| Thuế VAT (10%) | [5 empty] | 70797263.5 |  |  |  | 89419
| Tổng giá trị thanh toán | [5 empty] | 778769898.5
(Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi chín triệu, tám trăm mười tám nghìn, bảy trăm chín mươi sáu đồng./.)
- Hai bên đồng ý xác nhận khối lượng và giá trị thanh toán như trên là đúng.
- Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN A | [5 empty] | ĐẠI DIỆN BÊN B

## Quyet toan
|  | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG | [5 empty] | Nhà thầu
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG & GIÁ TRỊ THANH TOÁN DỊCH VỤ
Hôm nay, ngày tháng năm 202..., chúng tôi gồm có:
Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG
Địa chỉ: Khu CN Sài Gòn – Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300851672
| Điện thoại: …................... |  |  |  | Fax: …...............
| Đại diện: Chức vụ: |  |  |  | Chức vụ:
Bên B: (Tên công ty nhà thầu)
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Điện thoại :
Đại diện: Chức vụ:
Căn cứ: - Hợp đồng số:. - Căn cứ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc số:
Hai Bên thống nhất khối lượng và giá trị thanh toán dịch vụ như sau:
| TT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Thời gian thuê (……..) | Đơn giá thuê (VNĐ/ĐVT/ ……..) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Tổng | [5 empty] | 0
| Thuế VAT ….% | [5 empty] | 0
| Tổng cộng | [5 empty] | 0
(Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………….... ./.)
- Hai bên đồng ý xác nhận khối lượng và giá trị thanh toán như trên là đúng.
- Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN A | [5 empty] | ĐẠI DIỆN BÊN B
Phòng TMHĐ Phòng TCKT

## QUyet toan (hidden)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG & GIÁ TRỊ THANH TOÁN DỊCH VỤ
Hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2020, chúng tôi gồm có:
Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ
Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300468798
Điện thoại: 0255.371.4074 Fax: 0255.371 5097
Đại diện: Ông Võ Quang Tuyển Chức vụ: Phó Giám Đốc
(Kèm theo giấy ủy quyền số 30/UQ-BDDK ngày 16/04/2020.)
Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG (MEEC)
Địa chỉ: Phân khu Công nghiệp Sài Gòn, Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số thuế: 4300851672
Điện thoại : 0935.221.905
Đại diện: Ông Lê Văn Danh Chức vụ: Giám đốc
Căn cứ: - Hợp đồng số 1407-2020/HĐ/PMS-MEEC và phụ lục 01 đính kèm ngày 14/07/2020 Về việc "Thuê vật tư giàn giáo" - Biên bản bàn giao vật tư giàn giáo.
Hai bên thống nhất khối lượng và giá trị thanh toán dịch vụ Thuê vật tư giàn giáo từ ngày 14/07/2020 đến 14/10/2020 (03 tháng ) như sau:
ĐVT: Đồng
| TT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Số tháng thuê | Đơn giá thuê (VNĐ/ tháng) | Thành tiền (vnđ) | Ghi chú
| 1 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 6m | Ống | 1067 | 3 | 32000 | 102432000
| 2 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 4m | Ống | 3260 | 3 | 20000 | 195600000
| 3 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 3.5m | Ống | 2475 | 3 | 18000 | 133650000
| 4 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 3.0m | Ống | 4472 | 3 | 15500 | 207948000
| 5 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 2.5m | Ống | 3614 | 3 | 12800 | 138777600
| 6 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 2m | Ống | 2220 | 3 | 10000 | 66600000
| 7 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 1.5m | Ống | 1268 | 3 | 7500 | 28530000
| 8 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 1.0m | Ống | 133 | 3 | 5000 | 1995000
| 9 | Thang giàn giáo Dài L=3m | Cái | 80 | 3 | 39000 | 9360000
| 10 | Thang giàn giáo Dài L=4m | Cái | 30 | 3 | 58000 | 5220000
| 11 | Mâm lót sàn bằng tôn mạ kẽm dày 1,2ly x 3.0m | Cái | 5340 | 3 | 17000 | 272340000
| 12 | Mâm lót sàn bằng tôn mạ kẽm dày 1,2ly x 2.0m | Cái | 2200 | 3 | 13000 | 85800000
| 13 | Mâm lót sàn bằng tôn mạ kẽm dày 1,2ly x 1.5m | Cái | 740 | 3 | 10000 | 22200000
| 14 | Mâm lót sàn bằng tôn mạ kẽm dày 1,2ly x 1.0m | Cái | 400 | 3 | 7000 | 8400000
| 15 | Cùm chết | Cái | 34684 | 3 | 3815 | 396958380
| 16 | Cùm xoay | Cái | 11342 | 3 | 4333 | 147434658
| 17 | Cùm đơn | Cái | 6795 | 3 | 2263 | 46131255
| 18 | Ống nối | Cái | 1068 | 3 | 2800 | 8971200
| 19 | Kẹp Mâm BS 1139 | Cái | 7430 | 3 | 2400 | 53496000
| 20 | Chân đế 150*150*5mm | Cái | 801 | 3 | 3104 | 7458912
| Tổng giá trị thực hiện | [5 empty] | 1939303005
| Thuế VAT (10%) | [5 empty] | 193930300.5
| Tổng giá trị thanh toán | [5 empty] | 2133233305.5
(Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm ba mươi ba nghìn, hai trăm ba mươi ba nghìn, ba trăm lẻ sáu đồng./.)
- Hai bên đồng ý xác nhận khối lượng và giá trị thanh toán như trên là đúng.
- Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN A | [5 empty] | ĐẠI DIỆN BÊN B

## Nghiệm thu (2) (hidden)
BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ GIÀN GIÁO HOÀN THÀNH (HĐ số 1407-2020/HĐ/MEEC-PMS ngày 14/07/2020 Về việc "Cho thuê vật tư giàn giáo")
- Hợp đồng số: 1407-2020/HĐ/MEEC-PMS và Phụ lục 01 đính kèm ngày 14/07/2020 Về việc "Cho thuê vật tư giàn giáo" -Vị trí thực hiện: Xưởng công ty MEEC - Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/07/2020 đến ngày 30/09/2020
Những vật tư/ hàng hóa sau đã được kiểm tra/ nghiệm thu theo tiêu chuẩn kỹ thuật như quy định trong Hợp đồng và toàn bộ khối lượng được kê như bảng bên dưới:
Stt | Tên vật tư/hàng hóa | Tiêu chuẩn | Kích thước (mm) | ĐVT | Tổng số lượng | Đơn lượng (KG/ĐVT) | Trọng lượng (KG) | Ghi chú
[9 empty] | Công bb Mr C | Số liệu xuất
GIÀN GIÁO
1 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 6m | BS1139 | 48.3*4.0*6000 | Ống | 1068 | 26.22 | 28002.96 |  | 1067 | 1067
2 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 4m | BS1139 | 48.3*4.0*4000 | Ống | 3269 | 17.479 | 57138.8772 |  | 3260 | 3260
3 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 3.5m | BS1139 | 48.3*4.0*3500 | Ống | 3869 | 15.2941 | 59172.9967 |  | 2475 | 2475
4 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 3.0m | BS1139 | 48.3*4.0*3000 | Ống | 8273 | 13.1093 | 108452.8749 |  | 4472 | 4160
5 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 2.5m | BS1139 | 48.3*4.0*2500 | Ống | 3869 | 10.9244 | 42266.4262 |  | 3614 | 3614
6 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 2m | BS1139 | 48.3*4.0*2000 | Ống | 5471 | 8.7395 | 47813.8264 |  | 2220 | 2220
7 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 1.5m | BS1139 | 48.3*4.0*1500 | Ống | 1268 | 6.5546 | 8311.2683 |  | 1268 | 1268
8 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 1.0m | BS1139 | 48.3*4.0*1000 | Ống | 133 | 4.17 | 554.61 |  | 256 | 133
9 | Thang giàn giáo Dài L=3m | BS1139 | 400*3000*48.3*3.2 | Cái | 80 | 38.47 | 3077.6 |  | 80 | 80
10 | Thang giàn giáo Dài L=4m | BS1139 | 400*4000*48.3*3.2 | Cái | 160 | 50.86 | 8137.6 |  | 30 | 30
11 | Thang giàn giáo Dài L=6m | BS1139 | 400*6000*48.3*3.2 | Cái | 107 | 75.63 | 8092.41
12 | Mâm lót sàn bằng tôn mạ kẽm dày 1,2ly x 3.0m | BS1139 | 210*45*1.2*3000 | Cái | 5504 | 10.28 | 56581.12 |  | 5340 | 5340
13 | Mâm lót sàn bằng tôn mạ kẽm dày 1,2ly x 2.0m | BS1139 | 210*45*1.2*2000 | Cái | 2201 | 6.94 | 15274.94 |  | 2200 | 2200
14 | Mâm lót sàn bằng tôn mạ kẽm dày 1,2ly x 1.5m | BS1139 | 210*45*1.2*1500 | Cái | 767 | 5.28 | 4049.76 |  | 740 | 740
15 | Mâm lót sàn bằng tôn mạ kẽm dày 1,2ly x 1.0m | BS1139 | 210*45*1.2*1000 | Cái | 400 | 3.61 | 1444 |  | 400 | 400
16 | Mâm lót sàn bằng tôn mạ kẽm dày 1,2ly x 0.5m | BS1139 | 210*45*1.2*500 | Cái | 133 | 2.04 | 271.32
17 | Cùm chết | BS1139 | 48.3mm | Cái | 35359 | 0.98 | 34651.82 |  | 34684 | 34636
18 | Cùm xoay | BS1139 | 48.3mm | Cái | 11342 | 1.12 | 12703.04 |  | 11400 | 11350
19 | Cùm đơn | BS1139 | 48.3mm | Cái | 6838 | 0.63 | 4307.94 |  | 6795 | 6795
20 | Ống nối | BS1139 | 48.3mm | Cái | 1068 | 1 | 1068 |  | 1068 | 1068
21 | Kẹp Mâm BS 1139 | BS1139 | 48.3mm | Cái | 10407 | 0.63 | 6556.41 |  | 7430 | 7430
22 | Chân đế 150*150*5mm | BS1139 | ɸ36*1.5*100 (150*150*5) | Cái | 801 | 1.01 | 809.01 |  | 801 | 801
TỔNG | [6 empty] | 508738.8097
XÁC NHẬN CỦA NHÀ THẦU GIÁM SÁT TRƯỞNG BỘ PHẬN |  |  | PHÒNG BAN LIÊN QUAN |  |  | XÁC NHẬN CỦA P.DVBD GIÁM SÁT TRƯỞNG BỘ PHẬN
Chữ ký: |  |  | Chữ ký: |  |  | Chữ ký:
Tên: Ngày ký: |  |  | Tên: Ngày ký: |  |  | Tên: Ngày ký:
Nơi nhận:
- P.DVBD, nhà thầu (bản gốc);
Note on M12: Author: số đúng

## bàn giao (hidden)
PMS-MNT-PR07-F08
PETROLEUM MAINTENANCE SERVICES J.S.CO (PMS) Vo Van Kiet Str., Dong lo Hamlet, Binh Thuan Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province, S.R of Viet Nam Tel: 84.255.3714074 Fax: 84. 255.3715097
BIÊN BẢN GIAO NHẬN THIẾT BỊ, DỤNG CỤ (EQUIPMENT DELIVERY VOUCHER)
Số biên bản/ Delivery No: ................................Ngày/Date ........................, Lý do giao nhận/Reason for delivery:........................ Giao cho/delivered to: .....................................Người nhận/Attn: .................................. Chức danh/position: .............................
STT | Tên thiết bị, dụng cụ (Equipment name) |  | Đơn vị (Unit) | Số lượng (Quantily) | Mã số (Code) | Số xêri (Serial No) | Số giờ hoạt động (Time worked) | Tài liệu kèm theo (Attached Doc) | Tình trạng (Status) | Ghi chú (Remarks)
1 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 6m |  | Ống | 1068
2 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 4m |  | Ống | 3269
3 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 3.5m |  | Ống | 3869
4 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 3.0m |  | Ống | 8273
5 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 2.5m |  | Ống | 3869
6 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 2m |  | Ống | 5471
7 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 1.5m |  | Ống | 1268
8 | Ống tubing thép mạ kẽm 48.3mm x 4ly, chiều dài 1.0m |  | Ống | 133
9 | Thang giàn giáo Dài L=3m |  | Cái | 80
10 | Thang giàn giáo Dài L=4m |  | Cái | 160
11 | Thang giàn giáo Dài L=6m |  | Cái | 107
12 | Mâm lót sàn bằng tôn mạ kẽm dày 1,2ly x 3.0m |  | Cái | 5504
13 | Mâm lót sàn bằng tôn mạ kẽm dày 1,2ly x 2.0m |  | Cái | 2201
14 | Mâm lót sàn bằng tôn mạ kẽm dày 1,2ly x 1.5m |  | Cái | 767
15 | Mâm lót sàn bằng tôn mạ kẽm dày 1,2ly x 1.0m |  | Cái | 400
16 | Mâm lót sàn bằng tôn mạ kẽm dày 1,2ly x 0.5m |  | Cái | 133
17 | Cùm chết |  | Cái | 35359
18 | Cùm xoay |  | Cái | 11342
19 | Cùm đơn |  | Cái | 6838
20 | Ống nối |  | Cái | 1068
21 | Kẹp Mâm BS 1139 |  | Cái | 10407
22 | Chân đế 150*150*5mm |  | Cái | 801
TỔNG
BÊN GIAO/ FOR DELIVERER | [6 empty] | BÊN NHẬN/ FOR RECEIVER
Chữ ký/Signature: .................................................... | [6 empty] | Chữ ký/Signature: ....................................................
Tên/ Name: ..................................................... | [6 empty] | Tên/ Name: .....................................................
Chức danh/ Title: ..................................................... | [6 empty] | Chức danh/ Title: .....................................................
Công ty/Company: ..................................................... | [6 empty] | Công ty/Company: .....................................................
Ngày hiệu lực: 11/03/2019 | [5 empty] | Lần sửa đổi: 00 |  |  | Trang: 1/1